PROJEKT                                          zał. nr 7 SWZ

Umowa  nr  WZP.272………..2024

Zawarta w dniu …………………2024 r. w Żaganiu pomiędzy:

Gminą Żagań o statusie miejskim, Plac Słowiański 17, 68–100 Żagań, NIP 924-10-00-673, REGON 970770824, reprezentowaną przez:

- Andrzeja Katarzyńca – Burmistrza Miasta Żagań,

przy kontrasygnacie

- Teresy Łapczyńskiej – Skarbnika Miasta Żagań,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

razem zaś zwanymi „Stronami” lub „Stroną”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy     z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605       z późn. zm.) w trybie podstawowym, została  zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest „Budowa ulicy Chopina w Żaganiu”.

- Przedmiot umowy, określony w ust. 1, obejmuje branżę drogową, sanitarną, elektryczną           i polegać będzie na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej, wykonaniu chodnika            i ścieżki rowerowej, przebudowie kolizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

- Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych, sporządzonej przez Pracownię Projektową KM PROJEKT Kuś Michał, ul. S. Batorego 59c/10, 65-735 Zielona Góra, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiar robót załączony do SWZ ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do  dokładnego sprawdzenia  i oszacowania ilości wymaganych robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na fakt, że niniejsza umowa przewiduje dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W związku                  z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze      i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych                  w którymkolwiek z dokumentów stanowiących załącznik do SWZ.

- Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty, zapewniające wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy objęty jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy,

- organizowania narad roboczych z udziałem Wykonawcy, celem oceny stanu zaawansowania prac oraz uzgodnień proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

- zapłaty wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień  opisu przedmiotu zamówienia, do:

- wykonania przedmiotu umowy terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną,             z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zapewnienia kierownika budowy,

- montażu w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o fakcie dofinansowania                         realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji, w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu; tablica informacyjna ma mieć wymiary nie mniejsze jak 80 cm x 120 cm (z tekstem i logo podanym przez Zamawiającego),

- urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych     z właścicielami mediów,

- uzgadniania z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie                  z obowiązującymi przepisami,

- uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych,

- spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,

- wykonania i uzyskania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu oraz wykonania oznakowania podczas prowadzenia prac, jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,

- wprowadzenia stałej  organizacji ruchu,

- składowania materiałów i urządzeń w sposób niestwarzający przeszkód komunikacyjnych,

- gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,      w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach,

- utylizacji na własny koszt materiałów z rozbiórki nieprzedstawiających, w ocenie Zamawiającego, wartości użytkowej,

- przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz sposobie ich gospodarowania zgodnie                 z obowiązującą ustawą o odpadach,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach               i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy; w przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego,

- w razie potrzeby uzyskania stosownych decyzji o zajęciu pasa drogowego                 i pokrycia kosztów z nim związanych,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,

- prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu robót, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych,  w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarządców,

- dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku     z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,

- spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę,

- przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia          w czynnościach odbioru,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, zezwoleń związanych z oddaniem przedmiotu umowy do użytku w tym uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia robót,

- wykonania, jeżeli będzie to konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych                       i montażowych,

- niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę  przedmiotu umowy,

- udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność robót budowlanych,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy,

- udziału w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie  Zamawiającego     i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę  pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy; Wykonawca zobowiązany  jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP; odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego,

- umożliwiania wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy,

- wykonania robót budowalnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, załączoną dokumentacją techniczną, z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż. oraz polecaniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

- użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji  technicznej  (lub równoważnych)  z zastrzeżeniem, że:  użyte w dokumentacji technicznej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycję projektanta; Wykonawca może zastosować  materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów             i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji technicznej; w przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne          w zakresie jakościowym,

- posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości); Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych  do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego; zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN-EN lub równoważnym,

- wykonania, przygotowania i złożenia w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego wszelkich dokumentów przedmiotu zamówienia,      a zwłaszcza: instrukcji (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, dokumentów gwarancyjnych oraz warunków gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, protokołów z badania materiałów i urządzeń, dokumentów potwierdzających jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, innych dokumentów zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów                 i urządzeń (do czasu ich wbudowania) przed zniszczeniem, uszkodzeniem  albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostepnienia ich  do kontroli Inspektorowi nadzoru,

- przekazania Zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek przedstawiających, w ocenie Zamawiającego, wartość użytkową, dokonania ich załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego  na terenie miasta Żagania,

- zutylizowania własnym staraniem i na własny koszt pozostałych elementów            z rozbiórek; Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału                z rozbiórki i jest odpowiedzialny za wskazaną utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów,

- dostarczenia/okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazania Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału,

- przestrzegania zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą z dnia                   14 grudniach 2012 r. o odpadach,

- zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz  usuwania                 i składania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów       i śmieci oraz niepotrzebnych  urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystych i nadających się do użytkowania,

- wypełniania wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach; wszelkie koszty       z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy,

- zapewnienia w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, na potrzeby związane z realizacją zamówienia, zasilania na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków; prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócać dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych; wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca             i winien je ująć w kosztach ogólnych,

- w przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wynikłe stąd szkody,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za spowodowanie uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu         z sieci, a także za uszkodzenia i szkody które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót,

- prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających    z kosztorysu ofertowego i harmonogramu,

- sporządzenia po zakończeniu realizacji robót rozliczenia rzeczowego                     i finansowego wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu OT.

( 3

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostępną dokumentacją dotyczącą przedmiotu niniejszej umowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności oraz poprawności jej sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności, wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego.

- Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

( 4

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ ROZLICZENIA

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, szczegółowo określonego w §1, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………………. zł brutto (słownie złotych: ………………….... 00/100), na które składa się wynagrodzenie netto w wysokości ……………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………..… 00/100) oraz ………% podatek VAT w wysokości …………………………….... zł (słownie złotych: ……………….. 00/100).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac i robót objętych niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania  innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, zarówno w postaci dodatkowych prac projektowych, uzgodnieniowych, jak i wykonawstwa.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1,  zostanie wypłacone  w częściach, w tym w 2 transzach wynagrodzenia, pochodzących       z dofinansowania zewnętrznego, według następujących zasad:

- podstawą do wypłaty pierwszej części wynagrodzenia, tj. udziału własnego Zamawiającego w wysokości ………………………(słownie złotych: ………………………..), będzie zrealizowanie przez Wykonawcę (zakończenie) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji; przedmiotowy – wydzielony etap prac zostanie określony i uzgodniony przez Strony umowy            w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac,

- podstawą do wypłaty  drugiej części wynagrodzenia,  tj. pierwszej z dwóch transz środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego zadania, będzie zrealizowanie przez Wykonawcę (zakończenie) wydzielonego etapu prac               w ramach realizacji inwestycji; przedmiotowy – wydzielony etap prac zostanie określony i uzgodniony przez Strony umowy w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac; Wykonawca po zakończeniu wydzielonego etapu prac otrzyma wynagrodzenie  za rzeczywiście wykonane ilości robót z zastrzeżeniem, że łączna wartość pierwszej transzy wynagrodzenia ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie maksymalnie 50% kwoty dofinansowania, tj. maksymalnie ………………………… zł (słownie: ……………………………………..); w przypadku, jeżeli po zakończeniu wydzielonego etapu  prac wartość rzeczywiście wykonanych robót będzie wyższa niż 50% kwoty dofinansowania, część należnego wynagrodzenia odpowiadająca nadwyżce ponad próg 50%, o którym mowa wyżej, zostanie wypłacona Wykonawcy w kolejnej transzy wynagrodzenia; druga  z dwóch transz środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego zadania zostanie wypłacona Wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji i po dokonaniu odbioru końcowego; wysokość ostatniej transzy wynagrodzenia będzie odpowiadać wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obliczonej jako różnica pomiędzy maksymalną wartością dofinansowania z Programu i kwotą wypłaconą jako pierwsza z dwóch transz przedmiotowego dofinansowania.

- Termin płatności faktury/rachunku Strony ustalają na 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT lub rachunku.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Wykonawca obowiązany jest do załączyć do każdej wystawionej faktury zestawienie należności dla Wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i dowodami zapłaty lub pisemnego oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia.

- Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy następować będzie z zastosowaniem MPP (Mechanizmu Podzielonej Płatności) na rachunek bankowy Wykonawcy                   o nr  ……………… …………………………………………………………..

- Strony ustalają następujące dane wymagane do faktury:

NABYWCA:

Gmina Żagań o statusie  miejskim

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań

NIP 924-10-00-673

ODBIORCA:

Urząd Miasta Żagań

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań

W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury, dopuszcza   się wskazanie:

NABYWCA:

Gmina Żagań o statusie miejskim. Urząd Miasta Żagań

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań,

NIP 924-10-00-673

- Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta  Zamawiającego.

§ 5

ODBIORY

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu niniejszej umowy:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie      później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru, poprzez poinformowanie Zamawiającego oraz właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie; w przypadku nieprzystąpienia w powyższym terminie przez Zamawiającego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, określonego w ust. 1 i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek,

- odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez właściwego Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy,

- odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego; Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym poinformowaniem branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego               o dokonanym wpisie w dzienniku budowy,

- przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego; Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru końcowego;                      w czynnościach odbioru biorą udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru  oraz kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru dołączyć :

- wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych,

- dokumentację powykonawcza wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły,

- instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia- jeżeli dotyczy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z sąsiednich nieruchomości o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, z projektem budowlanych w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

- powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziałem na branże,

- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego,

- z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, który następnie zostaje podpisany przez obie Strony,           z zastrzeżeniem ust. 8-12; w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia i podpisania protokołu jednostronnie,

- jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy; w przypadku  gdy wiąże się to z przekroczeniem terminu zakończenia robót Wykonawca pozostanie                   w opóźnieniu w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem Wykonawcy kar umownych,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jednocześnie:

- umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający odbiera przedmiot umowy i obniża odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i jednocześnie:

- mają charakter wad istotnych – Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad lub dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie zamówienia; w przypadku rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może odmówić dokonanie odbioru i określić          w protokole powód nieodebrania robót oraz termin usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia,

- mają charakter wad nieistotnych – Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy  termin usunięcia wad; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do zaliczenia kar umownych,

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru; odbiór zgłoszonych i usuniętych wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia; w czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy/przedstawiciel Wykonawcy,

- nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy; wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,      a także  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę,

- w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę ustala się na dzień przekazania terenu budowy, który ma nastąpić nie później niż 14 dni od daty  zawarcia niniejszej umowy.

- Termin zakończenia wszelkich robót umownych ustala się na 13 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- W dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą Zamawiającemu na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i umożliwiającą jej odbiór końcowy.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty potwierdzonego przez Inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót         i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 7

OSOBY DO KONTAKTÓW

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- Nadzór  nad realizacją  niniejszej umowy Zamawiający powierza:

- Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego – Agnieszce Fedorowicz,  tel. 68 477 10 45, a.fedorowicz@um.zagan.pl,

- Zastępcy Naczelnika Wydziału  Inwestycji  i Zagospodarowania  Przestrzennego – Małgorzacie Sadowskiej , tel. 68 477 10 41, m.sadowska@um.zagan.pl

- Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze                     z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY; RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

- Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego i  terenu budowy przez Zamawiającego      i trwa do dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, w szczególności światłowodowej                    i elektroenergetycznej, a także  uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzenia robót.

- W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym                                z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone  prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

- Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia (konsorcjum),  ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady                  i  gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi (zgodnie z ofertą)  ……… miesięcy,  licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także  po upływie terminu określonego w ust. 5, jeżeli reklamował on wadę przed upływem tego terminu.

- Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie          z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wady.

- Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający  jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi      i gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  zobowiązania z tego    tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem.              W przypadku nieuregulowania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje prawo jego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość  wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia, Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę, obejmującą wartość niepokrytych zobowiązań.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych          i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia,

- w okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia jej zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie - w terminie uzgodnionym przez Strony; jeżeli Strony nie uzgodnią wspólnie terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę,

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń           i materiałów, zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych,

- uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu; w przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać  staraniem i na koszt Wykonawcy,

- Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie; o terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem; z przeglądu sporządza się protokół, który zostaje podpisany przez obie Strony; w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia i podpisania protokołu jednostronnie.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca jako zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy wnosi w formie   …………………………… kwotę ………………………………zł  (słownie złotych: ……………………………00/100), co stanowi 5% ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie złożonej w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

- Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy pokryciu roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi    z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone              o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu niniejszej umowy i  uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub  gwarancji kwotę nieprzekraczającą 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa                   w ust. 1. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.

- Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego  zamówienia publicznego.

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy  zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez   zmniejszenia jego wysokości.

- Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w  formie papierowej (np. gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej), w przypadku  wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w § 6 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, odpowiednio wydłużający termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i  wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi          lub gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego  w  § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami §13 niniejszej umowy - w wysokości      1.000,00 zł  (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto  za każdy stwierdzony  przypadek,

- w przypadku zaniechania obowiązkowi zmiany wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy, wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT lub ze zmiany przepisów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia z tego tytułu, - w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto za każde zdarzenie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy z tym z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §11 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego przez niego zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego naliczonej kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy, nie może przekroczyć 35% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 4 ust.1 umowy.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu dotychczasowego wykonania części umowy.

- Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedna                z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że Zmawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli co najmniej trzykrotnie dokonał on bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5% wartości brutto umowy, określonej  w § 4 ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru    końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- Poza postanowieniami ust. 1-4 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty                z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,

- Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy  niż 7 dni,

- gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 35% wartości  wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego  w § 4 ust. 1.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu   wykonania części umowy.

- Dodatkowo Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje         w zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie            w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem pisemnego uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie do    7 dni od daty odstąpienia rozpocznie sporządzanie protokołu inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym  przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia  przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający  upoważniony jest do dokonania jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt Wykonawcy. Przyjęty w ten sposób protokół inwentaryzacji wiąże Wykonawcę.

- Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

- Zamawiający, na podstawie art. 455 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz przewiduje następujące zmiany w umowie:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,        w przypadku:

- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

- opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,

- gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (niewynikające z winy Wykonawcy),

- niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów - warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowego Instytutu Badawczego,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej,                  np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonywanie prac, które działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,

- wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej,        o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.

Warunki tej  zmiany: wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- zmiana w zakresie podwykonawstwa: Wykonawca może zmienić zakres  podwykonawstwa, podwykonawcę lub zrezygnować z Podwykonawcy,                        z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w §13 umowy, a dotyczących podwykonawstwa. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy  Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie  spełnia je                w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku,          z datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w zmian;

- zmiana w zakresie personelu Wykonawcy: Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy/kierownika robót, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy/kierownika robót  może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana  taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające  posiadanie wymaganych uprawnień;

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub  kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych zawartych w kosztorysie  ofertowym, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

- waloryzacja nastąpi na wniosek Strony, najwcześniej po 6 miesiącach od dnia podpisania niniejszej umowy,

- nastąpi wzrost lub obniżenie wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PGUS) (dalej „wskaźnik waloryzacji”), o co najmniej 10 punktów procentowych, przy czym jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert; do wyliczeń należy przyjąć ostatni ogłoszony przed datą złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej ogółem,

- skutki ryzyka zmiany wskaźnika waloryzacji obciążają każdą ze Stron niniejszej umowy  w równych częściach,

- waloryzacja będzie obliczana na postawie zmiany wskaźnika waloryzacji określonego powyżej (z uwzględnieniem zasady ryzyka określonej w lit. c)), przy czym:

- waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron,

- waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych po terminie określonym w zatwierdzonym przez Zmawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,

- w przypadku wzrostu lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika waloryzacji,

- w przypadku likwidacji wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go  ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do  wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 10% wynagrodzenia  brutto, określonego w § 4 ust. 1;

- Strona występująca o waloryzację wynagrodzenia winna przedstawić drugiej stronie umowy w szczególności:

- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

- dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług miała wpływ na koszt realizacji zamówienia,

- w przypadku Wykonawcy dowody na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub  nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

- Zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu Stron wyrażonej aneksem do umowy;

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami  określonymi pkt. 4 i 5 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł  umowę, na analogicznych zasadach, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

- okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy;

- Zmiana wynagrodzenia następuje w przypadku zmiany podatku VAT.

- Zmiany  postanowień  umownych  nie mogą prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy.

- Zmiany dokonane z naruszeniem warunków określonych w §12 podlegają unieważnieniu (z wyjątkiem zmian nieistotnych), a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w  pierwotnym brzmieniu

§ 13

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca może zmienić Podwykonawcę, zmienić zakres podwykonawstwa lub   zrezygnować z podwykonawstwa.

- Umowa z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,

- Podwykonawca, zawierając umowę z dalszym Podwykonawcą, ma obowiązek uzyskać od Wykonawcy zgodę na zawarcie lub zmianę umowy zgodnej                  z projektem umowy oraz obowiązany jest przedstawić ją do akceptacji,

- w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa lub usługa, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego mu wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia, obejmującego zakres robót  wykonanych przez Podwykonawcę,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub  pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez  Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy                        o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającego określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o  podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że  zaakceptował ten projekt umowy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanej lub  po  bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność                 z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

- Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy o  podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu         w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,           w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis                 z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę      w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o  podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z  odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót  i  usuwania ewentualnych wad.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i  kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do  zmiany terminu zakończenia robót. Powyższe postanowienia  w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców, do faktury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą  do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę      Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć   dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom wykazanym     w zestawieniu  lub pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz Podwykonawcy. Przez Podwykonawcę należy rozumieć Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, bez  obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty odsetek za okres w którym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z  wystawioną fakturą.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki. Ewentualne  spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony  zobowiązują się rozwiązać         w   drodze wspólnych negocjacji lub w drodze innego polubownego rozwiązania sporu  przed wybranym mediatorem albo przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku niemożności  ustalenia  kompromisu – będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie doręczenia pism związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym dotyczących odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania) następują na adresy wskazane w petitum niniejszej umowy, chyba że w drodze pisemnego aneksu Strony wskazały inne adresy do doręczeń. W przypadku gdy Strona nie odbiera wysłanej do niej za pośrednictwem operatora pocztowego korespondencji, uznaje się, że została ona jej doręczona                z upływem 14 dnia od pozostawienia w jej skrzynce oddawczej pisemnego pierwszego awiza.

- Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego).

# ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Nie wnoszę zastrzeżeń pod

pod względem formalno-prawnym

umowę zweryfikowano z listą sankcyjną MSWiA

osób i podmiotów